## 项目自评表
2020年度省级预算项目绩效自评表1-5月
主管部门：福建省民政厅
项目名称 |  |  | “8491”国防工程建设支前民兵医疗和生活困难补助费 |  |  | 实施单位名称 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目资金 (万元，%) | 资金结构、支出情况 |  | 年初部门预算安排金额① | 年中调整金额 ② |  | 省级安排下达金额③ |  | 实际支出金额④ |  | 省级执行率 ⑤=③/(①＋②) |  | 实际支出率 ⑥=④/(①＋②)
| 财政资金-一般预算拨款 |  | 450.00 | 0.00 |  | 434.00 |  | 434.00 |  | 96.44 |  | 96.44
| 财政资金-基金预算拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 财政专户拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 结余结转 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 单位其他收入 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 合 计 |  | 450.00 | 0.00 |  | 434.00 |  | 434.00 |  | 96.44 |  | 96.44
总体 目标 | 年度预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对“8491”国防工程患矽肺病支前民兵给予资金补助，缓解患者的医疗和生活困难压力，维护该群体的安定稳定，维护社会和谐稳定。 |  |  |  |  | 2020年1-5月省级下达“8491”国防工程患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助资金434万元，三明、龙岩市等县（市、区）民政局已在资金下达后60日内，按各期患者补助标准向1025名补助对象发放省级补助专项资金434万元，实际执行率100%。
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 完成进度 | 是否偏差较大 | 预期能否完成全年目标 | 指标评价情况 | 偏差原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障一期矽肺病患者人数 | 650.00 | 人 | 654.00 | 0.00% | 是 | 否 | 差 | 2019年9月按8月统计的一期患者人数编制预算目标，2020年5月因疑似患者确诊为一期患者，实际补助人数增加4人。
|  |  | 死亡矽肺病患者人数 | 20.00 | 人 | 29.00 | 0.00% | 是 | 否 | 差 | 2019年9月编制预算时参照上年度死亡患者设定目标值20人，2020年5月因二期和三期患者死亡人数增加，实际补助人数增加9人。
|  |  | 保障疑似矽肺病患者人数 | 150.00 | 人 | 120.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 保障三期矽肺病患者人数 | 49.00 | 人 | 46.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 保障二期矽肺病患者人数 | 183.00 | 人 | 176.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 60.00 | 日 | 60.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  | 成本指标 | 死亡矽肺病患者补助标准 | 5000.00 | 元/人/次 | 5000.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 三期患者生活补助标准 | 2300.00 | 元/人/年 | 2300.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 疑似矽肺病患者补助标准 | 1000.00 | 元/人/年 | 1000.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 一期患者医疗补助标准 | 4000.00 | 元/人/年 | 4000.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 二期患者生活补助标准 | 1700.00 | 元/人/年 | 1700.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 三期患者医疗补助标准 | 14000.00 | 元/人/年 | 14000.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 一期患者生活补助标准 | 1200.00 | 元/人/年 | 1200.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 二期患者医疗补助标准 | 8000.00 | 元/人/年 | 8000.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矽肺病患者受助对象覆盖率 | 100.00 | % | 100.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00 | % | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 下半年进行满意度测评，预计满意度能超过90%。
评价等级 |  |  | 中 |  |  | 部门评价等级 |  |  |  | 好
备注说明 |  |  | 无