2020年度省级预算项目绩效自评报告

（老区发展专项资金）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容

省革命老区发展专项资金用于支持老区社会事业（老区革命遗址维修维护）发展，为弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行维修维护的补助资金。

2.实施情况总体情况

省革命老区发展专项资金自2019年起全部用于支持老区革命遗址保护利用工作。革命遗址保护利用项目，是指为弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行修缮维护、展示陈列的项目。根据调查摸底的情况来看，全省2020年度革命老区发展专项资金全部及时补助到位，1-9月，专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，已完工的项目均开放公众参观，发挥了革命遗址的爱国主义教育功能，其余项目计划在第四季度完工、验收，预计能够完成年初制定的全年绩效目标。前三季度整体执行情况较好，政策知晓率指标和满意度指标完成情况将在开展全年绩效自评时分发问卷调查。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额2000万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000万元。

省级安排下达金额2000万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000万元，省级执行率100%。

实际支出金额2000万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000万元，实际支出率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标实现程度方面

推进革命遗址保护利用工作，修缮革命遗址，做好革命遗址布展工作；把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体，教育广大干部群众“不忘初心、牢记使命”，加快推进老区建设发展。

2.阶段性目标实现程度方面

2020年度安排省革命老区发展专项资金2000万元，其中，福州市165万元、莆田市135万元、漳州市205万元、泉州市225万元、三明市275万元、南平市305万元、龙岩市360万元、宁德市330万元。设区市老区主管部门收到资金后，按项目申请情况将资金分配到有关县（市、区）项目单位，已补助革命遗址项目81个,项目的修缮维护与展示陈列工作按时序进度推进。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。能在预期内完成目标。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前有序推进。省老区办按要求组织开展了2020年第三季度省革命老区发展专项资金绩效自评工作，1-9月，专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，有29个项目已完工并通过验收，验收合格率100%；有37个项目已完成展陈并开放公众参观（部分展陈提升项目建设过程中未关闭）；其余项目预计将在第四季度完成并开放。

2.执行效果情况

本项目执行效果好。综合各有关设区市老区办反馈的执行情况，1-9月专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，37个已完成修缮维护、设置展陈并对外开放（部分展陈提升项目建设过程中未关闭）的革命遗址参观人数有所提升，取得了一定的社会效益，发挥了革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对弘扬红色文化起到了积极作用。

评价等级为较好，部门评价等级为较好，具体情况如下：

产出指标

1.数量指标

（1）专项资金补助的项目个数,绩效目标值50,实际完成值81,完成进度100%,指标评价情况好。

（2）革命遗址修缮维护后对外展陈的数量,绩效目标值10,实际完成值37,完成进度100%,指标评价情况好。

2.质量指标

项目验收合格率,绩效目标值100,实际完成值100,完成进度100%,指标评价情况好。

3.时效指标

资金拨付时效,绩效目标值30,实际完成值30,完成进度100%,指标评价情况好。

效益指标

1.社会效益指标

（1）政策知晓率,绩效目标值80,实际完成值0,完成进度0%,指标评价情况差,偏差原因分析：将在全年绩效自评时开展政策知晓率问卷调查。

（2）革命遗址参观人数比修缮前增长率,绩效目标值10,实际完成值5,完成进度50%,指标评价情况差,偏差原因分析：多数项目预计第四季度完工，尚未开放公众参观。

（3）在革命遗址开展爱国主义教育活动,绩效目标值5,实际完成值159,完成进度100%,指标评价情况好。

（4）完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例,绩效目标值80,实际完成值100,完成进度100%,指标评价情况好。

满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）对老区部门工作情况的满意度,绩效目标值90,实际完成值0,完成进度0%,指标评价情况差,偏差原因分析：将在全年绩效自评时开展满意度问卷调查。

（2）对项目建设情况的满意度,绩效目标值90,实际完成值0,完成进度0%,指标评价情况差,偏差原因分析：将在全年绩效自评时开展满意度问卷调查。

（二）项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。正按时序进度开展革命遗址项目的修缮与展陈，能如期完成项目建设。

（三）绩效结论

本项目绩效评价结果为较好，部门评价等级为较好。已完成资金拨付，正按时序进度开展革命遗址项目的修缮与展陈，预计能如期完成项目建设，绩效评价等级为“较好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.项目进度方面

（1）存在问题：部分项目可能因为前期准备工作（如方案设计等）耗时较多，导致施工进度滞后。改进措施：督促相关地区老区部门跟进项目的实施情况，确保按照项目计划表提出的项目时限完成建设并通过验收。要求今后各地申报补助项目时，需将项目实施进度安排得更加合理。

2.其他方面

（1）存在问题：没有设置完工数量相关的绩效目标，因此年度绩效目标对各地加强督导、抓好项目管理等方面的带动作用不足。改进措施：下达2021年专项资金绩效目标表时，将考虑此类情形，对绩效目标的具体内容作出相应调整。

（2）存在问题：由于基层老区部门人员流动快，尽管每年对扶贫资金在线监管系统进行操作培训，一旦人员变化，仍会出现对系统操作不熟练的问题。改进措施：开展扶贫资金在线监管系统操作培训时要求各级老区部门做好人员传帮带，并转发扶贫资金在线监管系统的操作流程至各县老区办，做好沟通和答疑工作。

（二）执行中预算安排的绩效建议

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。