2020年度省级预算项目绩效自评报告

（用于社会福利的彩票公益金支出）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容

按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，专项用于社会福利事业及符合宗旨的其他社会公益项目。使用范围包括：

（一）资助为老年人、残疾人、儿童、社会救助对象等特殊群体提供服务的社会福利和社会救助项目；

（二）对社会关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的福利慈善、社会公益项目给予适当资助；

（三）社会福利基本设施建设项目；

（四）符合宗旨的其他社会公益项目。

2.实施情况总体情况

（一）资助养老服务事业。城市养老服务设施覆盖率提高到97%，启动建设500所农村幸福院，农村养老服务设施覆盖率提高到70%；实施为特困供养人员提供服务的乡镇敬老院改造提升工程，落实70所农村区域性养老服务中心前期工作；完成第一期养老从业人员培训招标工作，培训1000人。对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，对低保对象、计划生育特殊家庭完全失能老年人进行补助。

（二）资助助残、救孤、济困等社会福利事业。在元旦、春节期间对困难群众、孤儿走访慰问超3000人次，充分体现社会关怀。援建对口帮扶单位6个项目，完善帮扶单位基本设施建设。做好疫情防控，补助902家养老机构和70家儿童福利机构，购置测温计、口罩、手套、鞋帽、防护服、消杀用品等各类急需的疫情防控物资。

（三）资助政府购买服务。支持1066个乡镇政府购买养老救助服务，提高基层养老救助服务能力；支持社会组织实施“三社联动”项目45个，推动全省社会工作和志愿服务发展。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额31600.00万元，其中：财政资金-基金预算拨款31050.00万元、结余结转550.00万元。

年中调整金额780.52万元，其中：财政资金-基金预算拨款780.52万元。

省级安排下达金额27630.52万元，其中：财政资金-基金预算拨款27080.52万元、结余结转550.00万元，省级执行率85.33%。

实际支出金额24975.84万元，其中：财政资金-基金预算拨款24810.32万元、结余结转165.52万元，实际支出率77.13%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标实现程度方面

目标（一）:资助养老服务事业：加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多功能、综合性养老服务体系，大力支持养老机构建设，力争城市养老服务设施覆盖率提高到100%，农村养老服务设施覆盖率提高到60%以上；实施为特困供养人员提供服务的乡镇敬老院改造提升工程，通过改扩建、改造升级照护型床位、开辟失能老人照护单元等形式，逐步转型升级为区域性养老服务中心；继续开展养老从业人员培训计划，争取年培训养老从业人员1500人次以上；推动贯彻落实省政府办公厅关于居家社区和机构养老的“双十条”措施要求，对低保对象、计划生育特殊家庭中的完全失能老年人进行补助；对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，提高城乡低保对象80周岁以上老年人生活水平。

目标（二）：资助助残、救孤、济困等社会福利事业：在节日期间对困难群众、孤儿等群体走访慰问，对孤儿提供医疗康复费用及入学资金补助；援建对口挂钩帮扶单位，对帮扶项目提供资金支持，为贫困肢体残疾人提供功能性康复辅具，解决其护理、出行等难题。

目标（三）：资助政府购买服务：支持政府购买乡镇街道养老救助服务，提高乡镇街道养老救助服务能力；推动全省社会工作和志愿服务发展，发挥社会工作在创新社会治理、服务保障民生的作用，用于社会工作和志愿服务工作开展，包括试点建设、人员培训、机构扶持、项目支持、宣传推广和基地建设等。

2.阶段性目标实现程度方面

（一）资助养老服务事业。城市养老服务设施覆盖率提高到97%，启动建设500所农村幸福院，农村养老服务设施覆盖率提高到70%；实施为特困供养人员提供服务的乡镇敬老院改造提升工程，落实70所农村区域性养老服务中心前期工作；完成第一期养老从业人员培训招标工作，培训1000人。对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，对低保对象、计划生育特殊家庭完全失能老年人进行补助。

（二）资助助残、救孤、济困等社会福利事业。在元旦、春节期间对困难群众、孤儿走访慰问超3000人次，充分体现社会关怀。援建对口帮扶单位6个项目，完善帮扶单位基本设施建设。做好疫情防控，补助902家养老机构和70家儿童福利机构，购置测温计、口罩、手套、鞋帽、防护服、消杀用品等各类急需的疫情防控物资。

（三）资助政府购买服务。支持1066个乡镇政府购买养老救助服务，提高基层养老救助服务能力；支持社会组织实施“三社联动”项目45个，推动全省社会工作和志愿服务发展。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目需要调整绩效目标，预期无法完成年度目标。

（1）本项目需增加养老机构和儿童福利机构疫情防控补助指标：为做好疫情防控，从年初预算及80周岁以上低保老人高龄补贴结余资金调整984万元，用于养老机构和儿童福利机构疫情防控。

（2）本项目需调减“福康工程”项目数量指标：年初预算500万元，原计划为200名重度贫困肢体残疾人配送不少于600件的功能性康复辅具产品，人均配置3件约2.5万元。经省政府同意，调剂200万元用于养老机构和儿童福利机构疫情防控物资保障。在保证产品适配效果条件下，为省内23个扶贫工作重点县有需求的160名残疾人，配置不少于320件康复辅具产品，人均配置调减为2件约1.88万元。

（3）本项目需增加民办养老机构开办及床位运营补贴资金金额：2020年从80周岁以上低保老年人高龄补贴结余51.6万元、盘活存量调剂780.52万元统筹资金，实际下达2229.12万元。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前有序推进。大部分项目有序推进，但也存在着部分项目尚未开展或未完成序时进度的问题：

（1）老促会对老区应届大学新生及慈善总会对孤儿在校高中生的补助尚未支出，拟于第四季度一次性发放。

（2）福康工程”康复辅具产品配送数量指标需调整。受疫情影响调减预算200万元，需重新制订采购计划。

（3）民办养老机构开办及床位运营补贴资金补助会同财政部门统筹资金，其中从80周岁以上低保老年人高龄补贴结余51.6万元、盘活存量调剂780.52万元，实际下达2229.12万元。

2.执行效果情况

本项目执行效果中，具体情况如下：

（1） 70所农村区域性养老服务中心，省级财政补助7000万元已下达。截至目前，项目已全面开工。

（2）453所农村幸福院，省级财政补助7701万元已下达。截至目前，项目已全面开工。

（3）民办养老机构开办及床位运营补贴。通过对2019年度全省符合条件的民办养老服务机构运营情况进行审核后，已完成下达补助2229.12万元。

（4）养老服务从业人员培训（本级）。省级福彩公益金预算安排200万元，目前省级一期培训中标价98万元，已培训1000人。

（5）养老服务从业人员培训（市、县）。省级福彩公益金预算安排300万元，继续落实“养老从业人员万人培训计划”，要求各地培训不少于3000人，目前工作有序推进中。

（6）完全失能老人护理补贴省级补助。2020年省级福彩公益金预算提前下达200万元补助49个基本财力保障县。

（7）80周岁以上低保老年人高龄补贴：按月足额为22000多名发放每人每月100元的高龄补贴，提高困难群众老年人的生活水平。

（8）养老机构和儿童福利机构疫情防控。出台《关于进一步规范养老机构和儿童福利机构疫情防控补助资金使用的通知》，强化审核把关，将补助资金984万元一次性拨付到902家养老机构和70家儿童福利机构。

（9）支持社会组织参与社会服务。实施“三社联动”项目45个，已完成年度指标。

（10）养老及救助工作专项政府购买服务。支持1066个乡镇政府购买养老及救助工作，月均补助2.9万元，有效提升基层养老服务工作能力。

（11）对口帮扶。下拨对口帮扶资金360万元，补助省内6个项目，用于乡村文化振兴、农田护岸等为民办实事项目，改善群众生产生活条件。

（12）民政管理重点服务对象慰问。在元旦、春节期间慰问人数超过3000人，完成全年目标任务。

评价等级为中，部门评价等级为中，具体情况如下：

▪产出指标

a.数量指标

（1）适老化改造老年人家庭户数,绩效目标值10000.00,实际完成值2000.00,完成进度20.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：各地部署任务及施工时间不同，年底前能全面完成。

（2）对口挂钩帮扶援建项目数量,绩效目标值6.00,实际完成值6.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（3）老区应届大学录取新生获得资金补助的人数,绩效目标值500.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：资金每年11月一次性下拨给各县市，预计2020年底可以完成助学500名贫困学生的目标任务。

（4）民政管理重点服务对象慰问人数,绩效目标值2500.00,实际完成值3159.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（5）组织养老服务从业人员培训人数,绩效目标值3000.00,实际完成值1000.00,完成进度33.33%,指标评价情况差,偏差原因分析：年初受疫情影响，培训安排滞后，集中安排在三至四季度。

（6）支持社会组织参与社会服务数量,绩效目标值25.00,实际完成值45.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（7）建设农村幸福院数量,绩效目标值453.00,实际完成值312.00,完成进度68.87%,指标评价情况较好。

（8）为重度残疾人配送康复辅具产品数量,绩效目标值600.00,实际完成值330.00,完成进度55.00%,指标评价情况中。

（9）开工建设农村区域性养老服务中心项目数量,绩效目标值70.00,实际完成值70.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

b.质量指标

（1）单个农村区域性养老服务中心建设项目建筑面积,绩效目标值2500.00,实际完成值2500.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（2）单个农村区域性养老服务中心建设项目拥有床位数,绩效目标值80.00,实际完成值80.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

c.时效指标

（1）省级补助养老服务为民办实事建设项目当年完工率,绩效目标值100.00,实际完成值68.90,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：因项目多数在6月份左右开工，预计集中在11月份完工。

d.成本指标

（1）完全失能老人护理补贴省级补助资金补助标准,绩效目标值200.00,实际完成值200.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（2）农村幸福院补助标准,绩效目标值17.00,实际完成值17.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（3）困难老年人家庭适老化改造补助标准,绩效目标值1000.00,实际完成值1000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（4）80周岁以上低保老年人高龄补贴补助资金发放标准,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（5）养老及救助工作专项政府购买服务资金补助标准,绩效目标值29000.00,实际完成值29000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（6）孤儿在校高中生补助标准,绩效目标值2500.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：第四季度实施资金补助。

（7）农村区域性养老服务中心建设项目补助标准,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（8）养老从业人员入职或在职奖补标准,绩效目标值2000.00,实际完成值2000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

▪效益指标

a.经济效益指标

（1）民营养老床位占比,绩效目标值50.00,实际完成值76.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

b.社会效益指标

（1）单个社会组织参与社会服务项目服务人数,绩效目标值200.00,实际完成值200.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（2）农村养老服务设施覆盖率,绩效目标值60.00,实际完成值70.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（3）“SOS”儿童村资金补助受益儿童数量,绩效目标值80.00,实际完成值88.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

▪满意度指标

a.服务对象满意度指标

（1）“福康工程”服务对象满意度目标,绩效目标值90.00,实际完成值95.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（2）养老机构服务对象满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：计划于12月份统一开展调查。

3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。加强项目推进，预期各类项目能够完成全年目标。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为中，部门评价等级为中。预期各类项目年底前能够完成全年目标，全年评价结果为好。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.预算执行进度方面

存在问题：民办养老机构一次性开办补助及床位运营补贴年初预算不足，年中调剂增加预算780.52万元统筹资金，导致资金第三季度才下达。

改进措施：建议提前布置民办养老机构一次性开办补助及床位运营补贴申报工作，对无法精确统计全年实际使用床位的，可用前9个月算数平均数代替，具体办法有待省财政厅共同协商研究。

2.项目进度方面

存在问题：受上半年疫情等因素影响，农村幸福院、区域性养老服务中心、特殊困难老年人家庭适老化改造等为民办实事项目建设进度有待加快。

改进措施：加强跟踪督查，具体分析进度滞后地市项目推进过程中存在的困难和问题，加强指导和项目建设事中事后评估，督促各地加快项目建设，进展情况列入绩效考评范围。

3.其他方面

存在问题：部分地方缺乏制度建设，尚未出台项目对应配套政策，缺乏对项目实施进度及资金拨付的有效监督。

改进措施：建议加强制度建设，尽快制定符合本地区实际的管理办法，使福彩公益金使用管理切实做到有章可循，堵住管理漏洞，提高管理效益。

（二）执行中预算安排的绩效建议

建议本项目继续按预算执行调整预算安排。

（1）加强制度建设。督促各基层民政单位加快制度建设步伐，依据民政部和省厅近年来印发的一系列管理制度，尽快制定符合本地区实际的管理办法，使福彩公益金使用管理切实做到有章可循，堵住管理漏洞，提高管理效益。

（2）加强资金的运行监控。定期或不定期组织人员对各地项目实施情况进行现场考察，实行项目跟踪监督，加快项目实施进度，避免资金沉淀。

（3）合理增加预算资金安排，统筹使用资金。2020年全省符合条件的机构应发放民办养老服务机构床位运营补贴和一次性开办补助年初预算资金安排不足，年中调剂增加预算统筹资金，其中从80周岁以上低保老年人高龄补贴结余51.6万元、盘活存量调剂780.52万元，实际下达2229.12万元。