附件 4

专项资金绩效自评报告

为提高社区综合服务站经费专项资金使用绩效 福建省民政厅（大财务） 组织对 2020 年度 社区综合服务站经费 专项开展绩效评价 。

一 、 项目基本情况

（一）专项基本情况

根据资金管理办法，城乡社区综合服务建设省级补助资金主要用于城乡社区综合服务站的新建配建、改建扩建、购买租赁、修葺修缮及办公设备购置；开展城乡社区治理标准化、规范化等星级创建；实施“三社联动”社会组织孵化基地建设。2020年省级共安排城乡社区综合服务建设补助资金1000万元，其中福州市138万元、漳州市101万元、泉州市113万元、三明市136万元、莆田市59万元、南平市146万元、龙岩市130万元、宁德市167万元、平潭综合实验区10万元。补助全省城乡社区综合服务建设项目103个。

（二）主要 成效

2020年省级城乡社区综合服务建设补助资金全部按时拨付到位，各设区市（含平潭）均完成了预定的各项绩效目标，取得了较好社会效益，有力提升了我省城乡社区治理水平。主要成效如下： 1.通过开展城乡社区综合服务站新建和综合服务设施改造提升项目，进一步改善提升了城乡社区办公服务条件，城乡综合服务设施覆盖率得到显著提高，推动更多社区场所用于开展居民自治、承接政府下沉工作、为专业社工和社区社会组织提供开展公益性服务，提升了社区工作质量。 2.通过实施社区、社会组织、社会工作“三社联动”项目，进一步推动城乡社区服务精细化、专业化、标准化，服务社区居民数量有较显著增长，居民对社区服务满意率有明显提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.40 分，等级为 优 ，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)实施“三社联动”项目数量,目标值20,实际完成26,权重7.50,得分7.50。

2)城乡社区综合服务站建设数量,目标值100,实际完成103,权重7.50,得分7.50。

2、质量指标

1)资金实施专项管理,违反规定用用途和范围使用的项目数量,目标值0.00,实际完成0,权重7.50,得分7.50。

2)每个城乡综合服务建设项目建设服务社区居民人数,目标值200,实际完成4786.23,权重7.50,得分7.50。

3、时效指标

1)三社联动项目完成时效,目标值100,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

4、成本指标

1)城乡社区综合服务建设补助资金总投入,目标值1000,实际完成1000,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目实施后，服务单个县（市、区）的专业持证社会工作者数量,目标值2,实际完成59.86,权重7.50,得分7.50。

2)农村综合服务设施覆盖率,目标值50,实际完成102,权重7.50,得分7.50。

3)城市社区综合服务设施覆盖率,目标值80,实际完成102,权重7.50,得分7.50。

4)项目实施后，每个县（市、区）拥有的专业社工机构数量,目标值1,实际完成1.19,权重7.50,得分7.50。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区工作人员对社区综合服务补助等相关政策的知晓率,目标值80,实际完成86.4,权重5.00,得分5.00。

2)社区居民对项目实施成效的满意度,目标值80,实际完成87.6,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、受疫情等因素影响，部分地区部分项目的资金使用时效性有待进一步提高。

2、个别指标设置不够科学，“每个城乡综合服务建设项目服务社区居民人数”指标实际完成值与目标值出现较大偏离。

3、个别项目由于项目落实需要调整绩效内容的，未能按照原定程序及时报请调整。

（二）改进措施

1、对项目进展情况实行定期报告制度，对通报后项目进度仍然严重滞后的，在下一年度减少该地区的项目安排。

2、在设置下一年度指标之前加强调研，根据情况科学合理设置绩效目标值。

3、注重结果导向，根据项目的范围、内容、难度、受益对象情况等因素，指导各地合理确定项目补贴额度和完成时限。