## 专项资金绩效自评表
专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出
主管部门 |  |  | 福建省民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 31600.00 | 25794.47 |  | 25794.47 | 10 | 100.00 |  | 10.00
| 其中：当年财政拨款 |  | 31600.00 | 25794.47 |  | 25794.47 | —
| 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | —
| 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标（一）:资助养老服务事业：加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多功能、综合性养老服务体系，大力支持养老机构建设，力争城市养老服务设施覆盖率提高到100%，农村养老服务设施覆盖率提高到60%以上；实施为特困供养人员提供服务的乡镇敬老院改造提升工程，通过改扩建、改造升级照护型床位、开辟失能老人照护单元等形式，逐步转型升级为区域性养老服务中心；继续开展养老从业人员培训计划，争取年培训养老从业人员1500人次以上；推动贯彻落实省政府办公厅关于居家社区和机构养老的“双十条”措施要求，对低保对象、计划生育特殊家庭中的完全失能老年人进行补助；对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，提高城乡低保对象80周岁以上老年人生活水平。 目标（二）：资助助残、救孤、济困等社会福利事业：在节日期间对困难群众、孤儿等群体走访慰问，对孤儿提供医疗康复费用及入学资金补助；援建对口挂钩帮扶单位，对帮扶项目提供资金支持，为贫困肢体残疾人提供功能性康复辅具，解决其护理、出行等难题。 目标（三）：资助政府购买服务：支持政府购买乡镇街道养老救助服务，提高乡镇街道养老救助服务能力；推动全省社会工作和志愿服务发展，发挥社会工作在创新社会治理、服务保障民生的作用，用于社会工作和志愿服务工作开展，包括试点建设、人员培训、机构扶持、项目支持、宣传推广和基地建设等。 |  |  |  |  | （一）资助养老服务事业：城市养老服务设施覆盖率提高到100%，新建453所农村幸福院，农村养老服务设施覆盖率提高到72.1%；实施为特困供养人员提供服务的乡镇敬老院改造提升工程，建成70所农村区域性养老服务中心，适老化改造老年人家庭10000户；开展养老从业人员分级分类培训，全年省级财政投入累计培育培训3307人。 （二）用于开展扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业：资助新疆、宁夏等省外援建单位，对永泰、将乐、古田等省内对口挂钩帮扶单位扶贫项目提供资金支持；“SOS”儿童村资金补助受益儿童82人，节日期间对困难群众、孤儿等群体走访慰问，帮扶贫困学生330人，为164位重度残疾人提供康复辅具产品。 （三）资助政府购买服务：支持1057个乡镇完成政府购买养老和救助服务，支持78个社会组织参与社会服务项目。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 适老化改造老年人家庭户数 |  | ≥10000户 |  | 10000 | 2.5 | 2.5
|  |  | 对口挂钩帮扶援建项目数量 |  | ≥6个 |  | 8 | 2.5 | 2.5
|  |  | 老区应届大学录取新生获得资金补助的人数 |  | ≥500人 |  | 330 | 2.5 | 1.65 | 扶贫助学标准从每人2000元提高到3000元，补助人数相应减少。
|  |  | 民政管理重点服务对象慰问人数 |  | ≥2500人 |  | 4308 | 2.5 | 2.5
|  |  | 组织养老服务从业人员培训人数 |  | ≥3000人 |  | 3307 | 2.5 | 2.5
|  |  | 支持社会组织参与社会服务数量 |  | ≥25个 |  | 78 | 2.5 | 2.5
|  |  | 建设农村幸福院数量 |  | ≥453所 |  | 453 | 2.5 | 2.5
|  |  | 为重度残疾人配送康复辅具产品数量 |  | ≥320件 |  | 328 | 2.5 | 2.5
|  |  | 开工建设农村区域性养老服务中心项目数量 |  | ≥70所 |  | 70 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 单个农村区域性养老服务中心建设项目建筑面积 |  | ≥2500平方米/所 |  | 2564.3 | 2.5 | 2.5
|  |  | 单个农村区域性养老服务中心建设项目拥有床位数 |  | ≥80张/所 |  | 80 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 省级补助养老服务为民办实事建设项目当年完工率 |  | ＝100% |  | 100 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 完全失能老人护理补贴省级补助资金补助标准 |  | ≥200元/人/月 |  | 200 | 2.5 | 2.5
|  |  | 农村幸福院补助标准 |  | ≥17万元/所 |  | 17 | 2.5 | 2.5
|  |  | 困难老年人家庭适老化改造补助标准 |  | ≥1000元/户 |  | 1000 | 2.5 | 2.5
|  |  | 80周岁以上低保老年人高龄补贴补助资金发放标准 |  | ≥100元/人/月 |  | 100 | 2.5 | 2.5
|  |  | 养老及救助工作专项政府购买服务资金补助标准 |  | ≥29000元/人/年 |  | 46176 | 2.5 | 2.5
|  |  | 孤儿在校高中生补助标准 |  | ≥2500元/人/年 |  | 2500 | 2.5 | 2.5
|  |  | 农村区域性养老服务中心建设项目补助标准 |  | ≥100万元/所 |  | 100 | 2.5 | 2.5
|  |  | 养老从业人员入职或在职奖补标准 |  | ≥2000元/人/年 |  | 2000 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民营养老床位占比 |  | ≥50% |  | 80 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 单个社会组织参与社会服务项目服务人数 |  | ≥200人 |  | 1400 | 7.5 | 7.5
|  |  | 农村养老服务设施覆盖率 |  | ≥60% |  | 72.1 | 7.5 | 7.5
|  |  | “SOS”儿童村资金补助受益儿童数量 |  | ≥80人 |  | 82 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “福康工程”服务对象满意度目标 |  | ≥90% |  | 100 | 5 | 5
|  |  | 养老机构服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 94.1 | 5 | 5
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 99.15
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）