2021 年度省级预算项目 绩效自评 报告

（“8491”国防工程建设支前民兵医疗和生活困难专项资金）

- 一、 基本情况

（一） 项目概况。

1. 项目背景、主要内容

对三明市、龙岩市11个县（市、区）“8491”国防工程建设患矽肺病的支前民兵进行医疗和生活补助，省、市、县按照资金补助标准7：2：1的比例进行配套。

2. 实施情况总体情况

年初部门预算安排450万元，实际执行411.73万元，省级执行率为91.5%。各地严格按照规定标准为不同等级的矽肺病患者发放生活和医疗补助，在规定时限内发放给补助对象，“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵得到应有的补助。

3. 资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额 450.00 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 450.00 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 0.00 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。

省级安排下达金额 411.73 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 411.73 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。省级执行率 91.50% 。

实际支出金额 411.73 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 411.73 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。实际支出率 91.50% 。

（二） 项目绩效目标。

1. 总体目标实现程度方面

对“8491”国防工程患矽肺病支前民兵给予资金补助，缓解患者的医疗和生活困难压力，维护该群体的安定稳定，维护社会和谐稳定。

2. 阶段性目标实现程度方面

年初部门预算安排450万元，实际执行411.73万元，省级执行率为91.5%。各地按照规定标准为不同等级的矽肺病患者发放生活和医疗补助，在规定时限内发放给补助对象，“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵得到应有的补助。

3. 绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。已基本上完成绩效目标值。

- 二、 绩效分析 与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

目前进度较快。按《“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助资金管理办法》要求，三明市、龙岩市11个县（市、区）补助覆盖面100%，项目预算合理，专款专用，支出规范。对“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵，省级专项经费及时足额拨补到位，各地均能在规定时限内根据矽肺病病情发展的不同程度按标准给予补助，缓解其医疗及生活方面的经济压力，补偿其为国家建设做出的贡献，维护社会和谐稳定，产生了积极的社会影响，基本上已完成全年绩效目标值。

2. 执行效果情况

本项目 执行效果好。对“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵，省级专项经费及时足额拨补到位，各地均能在规定时限内根据矽肺病病情发展的不同程度按标准给予补助，缓解其医疗及生活方面的经济压力，补偿其为国家建设做出的贡献，维护社会和谐稳定，产生了积极的社会影响。实际完成值基本上都在绩效目标值范围内，只有死亡人数实际完成值有偏差，由于死亡人数绩效指标是参考2020年8月统计数据设立，2021年1-5月一期、二期、三期矽肺病患者死亡人数多于预期，导致实际完成值高于绩效目标值，符合矽肺病患者的动态变化。

评价等级为 较好 ，部门评价等级为好，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)保障三期矽肺病患者人数,绩效目标值46.00,实际完成值44.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

2)保障二期矽肺病患者人数,绩效目标值176.00,实际完成值164.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

3)保障一期矽肺病患者人数,绩效目标值654.00,实际完成值643.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

4)保障疑似矽肺病患者人数,绩效目标值120.00,实际完成值102.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

5)死亡矽肺病患者人数,绩效目标值29.00,实际完成值42.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：死亡人数绩效指标是参考2020年8月统计数据设立，2021年1-5月一期、二期、三期矽肺病患者死亡人数多于预期，导致实际完成值高于绩效目标值。

- 质量指标

1)矽肺病患者认定合格率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 时效指标

1)资金拨付及时率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 成本指标

1)三期患者医疗补助标准,绩效目标值14000.00,实际完成值14000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

2)三期患者生活补助标准,绩效目标值2300.00,实际完成值2300.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

3)二期患者医疗补助标准,绩效目标值8000.00,实际完成值8000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

4)二期患者生活补助标准,绩效目标值1700.00,实际完成值1700.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

5)一期患者医疗补助标准,绩效目标值4000.00,实际完成值4000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

6)一期患者生活补助标准,绩效目标值1200.00,实际完成值1200.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

7)疑似矽肺病患者补助标准,绩效目标值1000.00,实际完成值1000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

8)死亡矽肺病患者补助标准,绩效目标值5000.00,实际完成值5000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 社会效益指标

1)受助对象覆盖率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：下半年开展满意度调查。

3. 项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。基本上已完成全年绩效目标值。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为较好，部门评价等级为好。对“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵，及时根据病情发展的不同程度给予资金补助，缓解其医疗及生活方面的经济压力，补偿其为国家建设做出的贡献，维护社会和谐稳定，产生了积极的社会影响。绩效评价总体上是“好”。

- 三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1. 预算执行进度方面。

1)存在问题：个别县（区）由于地方配套经费未能及时到位，导致相对其他县（区）省级资金下达拨付到位进度缓慢。；改进措施：建议进一步强化资金管理，督促各地经费严格按照规定时限及时发放到位。

2. 项目进度方面。

3. 执行效果方面。

4. 项目完成可能性方面。

5. 其他方面。

1)存在问题：2018年起，各地不再统一组织体检，改由患者自行体检，并提交诊断报告，所提供的诊断报告的有效期限不够明确。；改进措施：建议明确诊断报告的有效期，要求患者按时体检，提供当年度有效体检报告。

2)存在问题：“8491”矽肺病支前民兵，平均年龄都在75岁以上，基本丧失了劳动能力，医疗开支较大，医疗和生活补助标准偏底，不能有效解决这类特殊人群生活困难。；改进措施：建议提高“8491”矽肺病支前民兵医疗和生活补助标准，建立动态管理机制，对新增人员、自然减员进行及时更新。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。可以完成年度绩效目标，建议继续按预算安排。