2021 年度省级预算项目 绩效自评 报告

（百岁老人慰问经费）

- 一、 基本情况

（一） 项目概况。

1. 项目背景、主要内容

《福建省老龄办等22部门关于进一步加强老年人优待工作的意见》（闽老龄办综 2014 3号）明确老年节期间，省政府为百岁及以上老年人发放慰问金，每人每年1000元。

2. 实施情况总体情况

根据公安机关提供的百岁及以上老年人口基本信息，目前全省各地全面开展前期摸排和实地走访，对人员名单进行入户核实，建立百岁及以上老年人花名册。根据《福建省老龄办等22部门关于进一步加强老年人优待工作的意见》（闽老龄办综〔2014〕3号）和《福建省民政厅福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求，为当年年满100岁及以上且当年7月1日后仍健在的老年人发放慰问金，每人每年1000元，慰问金于重阳节前后发放到老年人手中。

3. 资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额 328.00 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 328.00 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 0.00 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。

省级安排下达金额 328.00 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 328.00 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。省级执行率 100.00% 。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 0.00 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。实际支出率 0.00% 。

（二） 项目绩效目标。

1. 总体目标实现程度方面

弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。

2. 阶段性目标实现程度方面

一是摸清人员底数。根据公安机关提供的百岁及以上老年人口基本信息，开展前期摸排和实地走访，对人员名单进行入户核实，建立百岁及以上老年人花名册。同时加强政策宣传，提高群众知晓率。二是加强资金管理。省财政厅、省民政厅于2月26日联合印发《关于结算2019-2020年和下达2021年百岁老人慰问经费的通知》，及时将省级百岁老人慰问金下拨给各地，督促各区加强资金监管，确保专款专用，提高财政资金使用效益。三是开展探访关爱。要求各地以入户统计为契机，加强对百岁老人探访关爱工作，鼓励有条件的地方将百岁及以上老年人纳入政府扶持保障的养老服务对象，委托专业运营机构安排服务人员定期上门探访服务，关心老人的身体健康。

3. 绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。无需调整绩效目标，本年度能够完成绩效目标。

- 二、 绩效分析 与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

目前有序推进。根据公安机关提供的百岁及以上老年人口基本信息，目前全省各地全面开展前期摸排和实地走访，对人员名单进行入户核实，建立百岁及以上老年人花名册。加强政策宣传，提高群众知晓率。各地正有序把省级百岁老人慰问金下拨给各县（市、区），不断细化工作绩效目标，督促各县（市、区）加强资金监管，确保专款专用，提高财政资金使用效益。

2. 执行效果情况

本项目 执行效果中。本项目按照《福建省老龄办等22部门关于进一步加强老年人优待工作的意见》（闽老龄办综〔2014〕3号）和《福建省民政厅福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求有序执行。

评价等级为 差 ，部门评价等级为较好，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)慰问百岁及以上老年人数量,绩效目标值3280.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：根据《福建省民政厅 福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求，慰问金发放对象为当年年满100岁及以上且当年7月1日后仍健在的老年人，并于重阳节前后发放到老年人手中。目前正有序开展入户统计工作，为重阳节发放慰问金做准备。

- 质量指标

1)慰问对象年龄,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 时效指标

1)百岁及以上老年人慰问款及时发放率,绩效目标值100.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：根据《福建省民政厅 福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求，慰问金发放对象为当年年满100岁及以上且当年7月1日后仍健在的老年人，并于重阳节前后发放到老年人手中。目前正有序开展入户统计工作，为重阳节发放慰问金做准备。

- 成本指标

1)省级百岁及以上老年人慰问款标准,绩效目标值1000.00,实际完成值1000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 社会效益指标

1)政策群众知晓率,绩效目标值90.00,实际完成值90.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)慰问对象满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：待慰问金发放到位后，开展满意度调查工作。

3. 项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。根据《福建省民政厅福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求，待7月1日完成百岁老人统计后，慰问金将于重阳节前后全部发放到老年人手中。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为差，部门评价等级为较好。已完成省级资金下达，各地正有序开展百岁老人人数统计，待重阳节来临，可以全部发放到符合条件的老年人手中，体现省委省政府对百岁老人的关心关爱。

- 三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1. 预算执行进度方面。

2. 项目进度方面。

1)存在问题：部分县（市、区）开展百岁老人数量统计工作措施不够精准，总体进展相对缓慢。；改进措施：建议各地要进一步加强调查研究，改进统计的方式和方法，相关部门要加强协调合作力度。

3. 执行效果方面。

4. 项目完成可能性方面。

5. 其他方面。

1)存在问题：百岁老人统计工作，需要工作人员逐户入户开展相关统计，基层工作力量相对薄弱，存在人手不足问题。；改进措施：建议充分动员和发挥农村和社区干部的力量参与统计工作，同时加强统计工作培训，确保统计的准确性和时效性。

2)存在问题：省委省政府为百岁老人发放重阳节慰问金，体现了省委省政府对百岁老人的关心关爱，各地存在宣传不够深入，营造氛围不够浓厚的问题。；改进措施：建议各地要充分利用报刊、电视、广播和新媒体等，深入宣传省委省政府对百岁老人的关心关爱，大力弘扬尊老敬老传统美德。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。根据工作总体安排和目前进展情况，可以完成项目，继续按照预算安排。