## 项目自评表
2021年度省级预算项目绩效自评表1-5月
主管部门：福建省民政厅
项目名称 |  |  | 省建宁安置站安置房工程建设 |  |  | 实施单位名称 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目资金 (万元，%) | 资金结构、支出情况 |  | 年初部门预算安排金额① | 年中调整金额 ② |  | 省级安排下达金额③ |  | 实际支出金额④ |  | 省级执行率 ⑤=③/(①＋②) |  | 实际支出率 ⑥=④/(①＋②)
| 财政资金-一般预算拨款 |  | 374.14 | 0.00 |  | 374.14 |  | 0.00 |  | 100.00 |  | 0.00
| 财政资金-基金预算拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 财政专户拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 结余结转 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 单位其他收入 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 合 计 |  | 374.14 | 0.00 |  | 374.14 |  | 0.00 |  | 100.00 |  | 0.00
总体 目标 | 年度预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工程进度35个月，工程总投资2334.55万元，建设安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施，用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。 |  |  |  |  | 工程建设进度符合预期，已完成整体工程建设，室内装修。目前正在抓紧完成室外附属工程绿化道路建设，已完成工程量30%，预计2021年8月份整体工程峻工验收。
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 完成进度 | 是否偏差较大 | 预期能否完成全年目标 | 指标评价情况 | 偏差原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 安置房工程建设项目建筑面积 | 6291.53 | 平方米 | 6291.53 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  | 质量指标 | 工程峻工验收达标率 | 100.00 | % | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 因整体工程尚未峻工验收。
|  | 时效指标 | 室外附属工程绿化、道路完成 | 100.00 | % | 30.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 由于目前雨季，室外工程进展稍显滞后。
|  |  | 整体项目峻工验收完成 | 100.00 | % | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 因整体工程尚未峻工验收。
|  | 成本指标 | 计划投入资金控制数 | 374.14 | 万元 | 0.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置拆迁户入住数户数 | 34.00 | 户 | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 因整体工程尚未峻工验收，未投入使用。
|  |  | 安置孤残老人入住人数 | 30.00 | 人 | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 因整体工程尚未峻工验收，未投入使用。
|  |  | 安置流浪儿童入住人数 | 2.00 | 人 | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 因整体工程尚未峻工验收，未投入使用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置人员对项目的满意度 | 90.00 | % | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 下半年开展满意度调查工作。
评价等级 |  |  | 差 |  |  | 部门评价等级 |  |  |  | 中
备注说明 |  |  | 无