2021 年度省级预算项目 绩效自评 报告

（省建宁安置站安置房工程建设）

- 一、 基本情况

（一） 项目概况。

1. 项目背景、主要内容

峻工验收安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施。总建筑面积6291.53平方米（其中地上建筑面积6066.62平方米，地下建筑224.91平方米）,用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。

2. 实施情况总体情况

目前项目主体工程、室内装修、室外附属工程及道路已完成；绿化已完成工程量80%，目前正在抓紧施工，计划本年度全部完成，并峻工交付使用。

3. 资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额 374.14 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 374.14 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 0.00 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。

省级安排下达金额 374.14 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 374.14 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。省级执行率 100.00% 。

实际支出金额 184.50 万元，其中：财政资金 - 一般预算拨款 184.50 万元、财政资金 - 基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转 0.00 万元、单位其他收入 0.00 万元 、其他资金 0.00 万元。实际支出率 49.31% 。

（二） 项目绩效目标。

1. 总体目标实现程度方面

工程进度35个月，工程总投资2334.55万元，建设安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施，用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。

2. 阶段性目标实现程度方面

工程进度已进入收尾阶段，主体工程、供水、道路等相关配套已完成，项目初验已完成，目前尚在进行绿化相关施工，预计本年度全部完成，并峻工交付使用。

3. 绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。本项目无需调整绩效目标，预期本年度能够完成绩效目标。

- 二、 绩效分析 与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

目前有序推进。工程进度35个月，工程总投资2334.55万元，建设安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施，总建筑面积6291.53平方米（其中地上建筑面积6066.62平方米，地下建筑224.91平方米）,用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。目前工程正按合同约定有序推进，已完成工程的初验。正在做零星收尾，为11月份总验做准备。

2. 执行效果情况

本项目 执行效果中。工程进度35个月，工程总投资2334.55万元，建设安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施，总建筑面积6291.53平方米（其中地上建筑面积6066.62平方米，地下建筑224.91平方米）,用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。工程建设进度符合预期，已完成整体工程建设、室内装修、室外附属工程及道路建设，目前正在加紧绿化工程施工，已完成绿化工程量的80%，预计2021年11月份前整体工程峻工验收。

评价等级为 差 ，部门评价等级为中，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)安置房工程建设项目建筑面积,绩效目标值6291.53,实际完成值6291.53,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 质量指标

1)工程峻工验收达标率,绩效目标值100.00,实际完成值95.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目初验已完成，正在根据初验结果进行整改

- 时效指标

1)室外附属工程绿化、道路完成,绩效目标值100.00,实际完成值95.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：室外附属工程、道路已完成，正在进行绿化工程施工

2)整体项目峻工验收完成,绩效目标值100.00,实际完成值90.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目初验已完成，预计11月前完成总验

- 成本指标

1)计划投入资金控制数,绩效目标值374.14,实际完成值184.50,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 社会效益指标

1)安置拆迁户入住数户数,绩效目标值34.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：待项目总验收完成，及时安置人员

2)安置孤残老人入住人数,绩效目标值30.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：待项目总验收完成，及时安置人员

3)安置流浪儿童入住人数,绩效目标值2.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：待项目总验收完成，及时安置人员

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)安置人员对项目的满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：待项目总验收完成，及时进行评估调查

3. 项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。本项目根据目前工程进度，基本已进入零星扫尾阶段，本项目能够如期完成项目建设。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为差，部门评价等级为中。项目执行基本完成任务进度，预计本项目能够按照年初预算完成。

- 三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1. 预算执行进度方面。

1)存在问题：预算执行进度偏慢，目前已9月份只执行到全年预算的一半。受疫情影响，造成了工程项目用工人数明显减少，使工程无法按照原进度执行。工程款是依据工程进度70%分批进行拨付的。因工期的延长，致使工程款未按原计划形成实际支出。；改进措施：根据预算执行进度情况，召集单位领导，相关业务部门召开座谈，使大家明确单位自身在预算执行中的主体责任。让单位领导进一步明白预算支出进度不仅是花钱的进度,更是落实民政工作布置的进度,代表着事业发展目标任务的完成情况,促使各部门更加重视、关注预算执行进度管理。

2. 项目进度方面。

1)存在问题：项目进度由于受疫情及雨季影响，造成了计划的工作岗位人员不能全部到位，整体比计划稍滞后，使工程进度无法按照原计划执行。；改进措施：根据项目进度情况，召集单位领导，相关业务部门召开座谈，继续督促施工方在保证质量前提下，加紧工程进度，依据目前进展，年内能够完成总体目标。

3. 执行效果方面。

4. 项目完成可能性方面。

1)存在问题：由于前期疫情及近期天气因素，对室外绿化施工出现一些影响。对比年初计划，已完成项目计划的95%，整体工程、室内工程、室外附属工程及道路已全部完工。；改进措施：目前正在抓紧绿化的施工。现已督促施工方抓紧一切好天气，在保质保量抓紧进度。根据现在的进度，保证今年内可以完成整个项目。

5. 其他方面。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。根据今年总体工作量，可以完成项目，继续按照预算安排。