## 项目自评表
2021年度省级预算项目绩效自评表1-9月
主管部门：福建省民政厅
项目名称 |  |  | 支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展） |  |  | 实施单位名称 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目资金 (万元，%) | 资金结构、支出情况 |  | 年初部门预算安排金额① | 年中调整金额 ② |  | 省级安排下达金额③ |  | 实际支出金额④ |  | 省级执行率 ⑤=③/(①＋②) |  | 实际支出率 ⑥=④/(①＋②)
| 财政资金-一般预算拨款 |  | 1000.00 | 0.00 |  | 1000.00 |  | 70.35 |  | 100.00 |  | 7.03
| 财政资金-基金预算拨款 |  | 500.00 | 0.00 |  | 500.00 |  | 32.90 |  | 100.00 |  | 6.58
| 财政专户拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 结余结转 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 单位其他收入 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
| 合 计 |  | 1500.00 | 0.00 |  | 1500.00 |  | 103.25 |  | 100.00 |  | 6.88
总体 目标 | 年度预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训，每年培训人数不少于1500人；支持乡镇（街道）社会工作服务项目不少于20个；开展社区服务质量认证试点社区不少于10个，建立社区服务质量规范或标准不少于3个；支持慈善组织发展的项目数量不少于10个； 通过购买服务运营“12349”救助平台,“12349”平台受理的办结率达到85%以上；完成社会救助工作第三方评估抽查工作；通过购买服务运营省级社会组织孵化基地，委托第三方开展125家以上社会组织审计与评估工作。 |  |  |  |  | 目前已通过购买服务支持乡镇（街道）社会工作服务项目25个，服务2.1万人次；支持慈善组织发展项目1个，在《福建日报》开设慈善专版，开展慈善宣传；委托第三方审计评估118家社会组织；通过购买服务运营“12349”救助平台,“12349”平台受理的办结率达到100%。
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 完成进度 | 是否偏差较大 | 预期能否完成全年目标 | 指标评价情况 | 偏差原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 支持慈善组织开展社会服务项目数量 | 10.00 | 个 | 1.00 | 10.00% | 是 | 能 | 差 | 该资金于6月正式立项，经多次协调后，于8月明确通过政府购买服务及项目评审方式，支持慈善组织发展。省财政厅于9月1日追加批复政府购买服务预算，目前采购意向正在公示。同时，我厅已印发《2021年支持全省性慈善组织参与“阳光1+1牵手计划”实施方案》，通过申报、评审的方式，评选出10个左右的慈善组织在参与“阳光1+1牵手计划”行动中成效突出的项目给予资金支持，目前项目正在申报中。
|  |  | 建立社区服务规范或标准 | 3.00 | 个 | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 | 差 | 2020年，由于社区需要集中精力做好疫情防控工作，无法协助开展制定标准的各项活动，因此2020年项目延期到2021年1月开始招投标，4月签订合同，工期6个月，预计到10月份初步完成2个标准。目前，《城市社区服务规范总则》已经专家论证，将尽快立项；社区服务质量认证标准已经完成初稿，正在征求意见。2021年的项目将在第一期结项评估后，于11月份启动招投标工作，预计将于2022年6月底前完成3个以上标准。
|  |  | 开展社区服务质量认证试点数量 | 10.00 | 个 | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 | 差 | 2020年，由于受疫情影响，社区全力做好联防联控工作，社区服务质量认证项目延期开展，相关的服务规范和认证标准需到2021年10月底才能出台，相应的社区试点工作也予以延期。从2021年9月开始，已选择晋安区桂溪社区、台江区金斗社区等2个社区开展试点，人员培训、制度建设等正在进行当中。待第一期项目结束后，对应第二期项目，将选择不少于10个社区开展试点，预期将于2022年6月底前完成。
|  |  | 开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训人数 | 1500.00 | 人 | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 受此次福建多地新冠肺炎疫情影响，原计划签约实施的培训类项目需延迟开展，具体要根据新冠肺炎疫情发展形势确定。下一步，将根据疫情防控情况，调整培训方式，积极推进项目进度。
|  |  | 支持购买基层社会工作服务项目数量 | 20.00 | 个 | 25.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  |  | 委托第三方机构审计评估社会组织数量 | 125.00 | 个 | 118.00 | 94.40% | 否 | 能 | 好
|  | 质量指标 | 社会组织评估标准 | 100.00 | % | 100.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  | 时效指标 | “12349”平台受理的办结率 | 85.00 | % | 100.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
|  | 成本指标 | 各地开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估补助资金标准 | 2.00 | 万元 | 2.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级社会组织孵化园孵化社会组织数量 | 5.00 | 个 | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 | 差 | 为消除安全隐患，上半年对业务场所进行结构性鉴定，并完成场所加固的设计、招投标和工程加固工作。由于后期内部装修和设备采购尚未完成，预计年内无法委托第三方运营社会组织孵化园及培育社会组织项目。
|  |  | 社会救助工作第三方评估工作抽查率 | 30.00 | % | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 | 差 | 2021年9月17日，省财政厅、民政厅联合印发了《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社〔2021〕35号），明确规定省民政厅、省财政厅根据需要制定困难群众救助工作绩效考评办法并通过考核确定，为开展社会救助工作绩效评估提供依据。同时，为确保工作推进上下一致，我省拟参考民政部、财政部2021年困难群众基本生活救助工作绩效评价指标制定我省社会救助工作绩效评价方案，因民政部《2021年度省（自治区、直辖市）困难群众基本生活救助工作绩效评价指标和评价标准》出台较晚（2021年8月5日才印发，我省8月23日才收到），目前我们正抓紧研究2021年社会救助工作绩效评估指标。下一步，我们将加强与财政厅沟通协调，力争11月底前完成社会救助工作绩效评估第三方招投标，并签订合同。
|  |  | 支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次 | 4000.00 | 人次 | 21000.00 | 100.00% | 否 | 能 | 好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对慈善组织提供的服务满意度 | 80.00 | % | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 我厅已印发支持慈善组织参与“阳光1+1”行动的通知，目前项目正在申报中，尚未开展满意度调查。
|  |  | 服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度 | 80.00 | % | 0.00 | 0.00% | 是 | 能 | 差 | 目前基层社会工作服务项目多数刚签约，项目尚未全面开展，并未结项，还未开展服务满意度调查。
评价等级 |  |  | 较好 |  |  | 部门评价等级 |  |  |  | 中
备注说明 |  |  | 无