附件 4

专项资金绩效自评报告

为提高百岁老人慰问经费专项资金使用绩效 福建省民政厅（大财务） 组织对 2021 年度 百岁老人慰问经费 专项开展绩效评价 。

一 、 项目基本情况

（一）专项基本情况

《福建省老龄办等22部门关于进一步加强老年人优待工作的意见》（闽老龄办综 2014 3号）明确重阳节期间，省政府为百岁及以上老年人发放慰问金，又经省政府同意，从2021年起我省百岁老人重阳节慰问标准从每人每年1000元提高到每人每年1500元。《福建省民政厅福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求，慰问金发放对象为当年年满100岁及以上且当年7月1日后仍健在的老年人，慰问金于重阳节前后发放到老年人手中。

（二）主要 成效

会同财政厅自2021年起将全省百岁老年人重阳节慰问标准从每人每年1000元提高到每人每年1500元。2021年全省共发放百岁老人重阳节慰问津补贴3180人，合计金额477万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.07 分，等级为 优 ，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)慰问百岁及以上老年人数量,目标值3280,实际完成3180,权重20.00,得分19.39,未完成原因：根据《福建省民政厅 福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求，慰问金发放对象为当年年满100岁及以上且当年7月1日后仍健在的老年人，该项目根据地市核实的人数据实结算。

2、质量指标

1)慰问对象年龄,目标值100,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

3、时效指标

1)百岁及以上老年人慰问款及时发放率,目标值100,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

4、成本指标

1)省级百岁及以上老年人慰问款标准,目标值1000,实际完成1500,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策群众知晓率,目标值90,实际完成94.6,权重30.00,得分30.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)慰问对象满意度,目标值90,实际完成94.2,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、慰问目标人数为年初下达，因7月1日前少数百岁老年人过世导致实际慰问人数未达到绩效目标。

（二）改进措施

1、做好前期准备工作，更加合理规划绩效目标，减少慰问老年人数量指标偏离度。