## 专项资金绩效自评表
专项资金绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 老区发展专项资金
主管部门 |  |  | 福建省民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 1936.56 | 10 | 96.83 |  | 9.68
| 其中：当年财政拨款 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 1936.56 | —
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | —
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推进革命遗址保护利用工作，修缮革命遗址，做好革命遗址布展工作；把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体，教育广大干部群众“不忘初心、牢记使命”，加快推进老区建设发展。 |  |  |  |  | 2021年，省革命老区发展专项资金安排2000万元补助全省86个非文物革命遗址保护利用项目，截至2022年1月底，专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目有75个项目完工，完工项目全部通过验收，其中34个项目进行了修缮维护和展陈提升的综合保护利用；补助项目开放率96.13%，革命遗址的红色教育功能得到有效发挥，取得了较好的社会效益；未完工项目预计将于近期陆续完成，政策知晓率指标和满意度指标完成情况均超过年度目标。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金补助的项目个数 |  | ≥60个 |  | 86 | 10 | 10
|  |  | 完成革命遗址修缮维护后对外展陈的个数 |  | ≥20个 |  | 34 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% |  | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥100% |  | 84 | 10 | 8.4 | 福州市财政下拨资金时出错，收回资金和重新行文导致拨付延迟。
|  | 成本指标 | 单个项目平均补助金额 |  | ≥10万元 |  | 23.26 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在革命遗址开展爱国主义教育活动 |  | ≥24次 |  | 39.6 | 10 | 10
|  |  | 完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例 |  | ≥85% |  | 96.13 | 10 | 10
|  |  | 革命遗址参观人数比修缮前增长率 |  | ≥150百分比 |  | 191 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 |  | ≥80% |  | 95.44 | 4 | 4
|  |  | 对项目建设情况的满意度 |  | ≥90% |  | 97.94 | 3 | 3
|  |  | 对老区部门工作情况的满意度 |  | ≥90% |  | 97.96 | 3 | 3
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 98.08
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）