附件 4

专项资金绩效自评报告

为提高老区发展专项资金专项资金使用绩效 福建省民政厅（大财务） 组织对 2021 年度 老区发展专项资金 专项开展绩效评价 。

一 、 项目基本情况

（一）专项基本情况

省革命老区发展专项资金自2019年起全部用于支持老区革命遗址保护利用工作。2021年专项资金安排2000万元，补助全省86个未列入文保单位的革命遗址维修维护、展示陈列项目。

（二）主要 成效

截至2022年1月底，2021年补助的86个项目已有75个项目完工，完工项目全部通过验收，其中34个项目进行了修缮维护和展陈提升的综合保护利用，96.13%的项目对外开放游客参观。得益于2021年的党史学习教育热潮，在革命遗址开展党史教育和爱国主义教育活动的次数以及参观人数均有大幅增长。革命遗址的红色教育功能得到有效发挥，产生了良好的社会效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.08 分，等级为 优 ，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)专项资金补助的项目个数,目标值60,实际完成86,权重10.00,得分10.00。

2)完成革命遗址修缮维护后对外展陈的个数,目标值20,实际完成34,权重10.00,得分10.00。

2、质量指标

1)项目验收合格率,目标值100,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

3、时效指标

1)资金拨付及时率,目标值100,实际完成84,权重10.00,得分8.40,未完成原因：福州市财政下拨资金时出错，收回资金和重新行文导致拨付延迟。

4、成本指标

1)单个项目平均补助金额,目标值10,实际完成23.26,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)在革命遗址开展爱国主义教育活动,目标值24,实际完成39.6,权重10.00,得分10.00。

2)完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例,目标值85,实际完成96.13,权重10.00,得分10.00。

3)革命遗址参观人数比修缮前增长率,目标值150,实际完成191,权重10.00,得分10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)政策知晓率,目标值80,实际完成95.44,权重4.00,得分4.00。

2)对项目建设情况的满意度,目标值90,实际完成97.94,权重3.00,得分3.00。

3)对老区部门工作情况的满意度,目标值90,实际完成97.96,权重3.00,得分3.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、有个别地市下达专项资金进度滞后，影响预算执行进度。主要原因是资金分配方案在行文阶段签发流转耗时较长、项目计划前期调研耗时较长等。

2、部分项目可能因为前期准备工作（如方案设计等）耗时较长，导致施工进度滞后。

3、基层老区部门人员流动快，基层老区工作人员存在对对扶贫资金在线监管系统流程不熟悉、操作不熟练的问题，省、市、县三级账号在监管系统中的权限不同，难以形成有效指导。

（二）改进措施

1、督促相关地区老区部门提前做好项目储备工作，完善年度项目储备库建设。

2、督促相关地区老区部门跟进项目的实施情况，确保按照项目计划表提出的项目时限完成建设并通过验收。要求今后各地申报补助项目时，需将项目实施进度安排得更加合理。

3、要求各级老区部门做好人员传帮带，多学习扶贫资金在线监管系统的操作流程，做好与财政部门、扶贫部门、技术人员等环节的沟通，省老区办安排A、B角对监管系统预警情况进行跟踪，相关人员需熟悉系统操作手册的内容。