## 专项资金绩效自评表
专项资金绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 乡村公益性骨灰楼堂建设专项资金
主管部门 |  |  | 福建省民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 3850.00 | 3850.00 |  | 2655.00 | 10 | 68.96 |  | 6.90
| 其中：当年财政拨款 |  | 3850.00 | 3850.00 |  | 2655.00 | —
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | —
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强财力困难的乡村公益性骨灰楼堂建设管理，补齐农村公益性骨灰楼堂建设短板，满足人民群众殡葬基本公共服务需求。 |  |  |  |  | 2021年补助农村公益性骨灰楼堂建设项目335个，目前验收合格250个。专项补助资金对加强财力困难的乡村公益性骨灰楼堂建设管理效果显著，补齐农村公益性骨灰楼堂建设短板，推广实施节地安放葬式，推进移风易俗，加快公益性设施建设步伐。乡村公益性骨灰楼堂奖补专项资金项目单个项目建设面积标准平均达501.08平方米以上，格位存放量平均718.87个以上，满足当地人民群众殡葬基本公共服务需求，取得了良好的社会效益，服务对象满意度抽查达89.44%，知晓率指标抽查达92.32%。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 户籍居民2000人（含）以内的财力困难村奖补新建乡村公益性骨灰楼堂数量 |  | ≥235个 |  | 171 | 8 | 5.82 | 一是因为选址用地审批难；二是地方资金筹集问题；三是永安“7·16”事件后，为规范审批手续，永安市将全市公益性骨灰楼堂项目捆绑打包，因建设规模大，需推迟至2022年6月完工，符合《乡村公益性骨灰楼堂 建设省级奖补专项资金管理办法》有关规定。
|  |  | 户籍居民2000人以上财力困难村奖补新建乡村公益性骨灰楼堂数量 |  | ≥100个 |  | 79 | 8 | 6.32 | 一是因为选址用地审批难；二是地方资金筹集问题；三是永安“7·16”事件后，为规范审批手续，永安市将全市公益性骨灰楼堂项目捆绑打包，因建设规模大，需推迟至2022年6月完工，符合《乡村公益性骨灰楼堂 建设省级奖补专项资金管理办法》有关规定。
|  | 质量指标 | 单个乡村公益性骨灰楼堂项目建设面积标准 |  | ≥200平方米 |  | 501.08 | 7 | 7
|  |  | 奖补的新建项目验收合格率 |  | ＝100% |  | 74.63 | 7 | 0 | 一是因为选址用地审批难；二是地方资金筹集问题；三是永安“7·16”事件后，为规范审批手续，永安市将全市公益性骨灰楼堂项目捆绑打包，因建设规模大，需推迟至2022年6月完工，符合《乡村公益性骨灰楼堂 建设省级奖补专项资金管理办法》有关规定。
|  |  | 当地群众对省级奖补资金等相关政策的知晓率 |  | ≥80% |  | 92.32 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 户籍居民2000人（含）以内的财力困难村新建乡村公益性骨灰楼堂单个项目补助资金标准 |  | ≥10万元/个 |  | 10 | 7 | 7
|  |  | 户籍居民2000人以上的财力困难村新建乡村公益性骨灰楼堂单个项目补助资金标准 |  | ≥15万元/个 |  | 15 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 户籍居民2000人（含）以内的财力困难村单个新建乡村公益性骨灰楼堂格位存放量 |  | ≥100格/个 |  | 718.87 | 15 | 15
|  |  | 户籍居民2000人以上的财力困难村单个新建乡村公益性骨灰楼堂格位存放量 |  | ≥300格/个 |  | 2938.96 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众对项目实施成效的满意度 |  | ≥80% |  | 89.44 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 86.04
评价等级 |  | □优（S≧90） ■良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）