附件 4

专项资金绩效自评报告

为提高用于社会福利的彩票公益金支出专项资金使用绩效 福建省民政厅（大财务） 组织对 2021 年度 用于社会福利的彩票公益金支出 专项开展绩效评价 。

一 、 项目基本情况

（一）专项基本情况

福彩公益金的使用遵循“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，在保障民生、发展养老事业、资助、援建帮扶等方面发挥重要作用。2021年度省级彩票公益金主要包括3大类专项项目：用于养老服务事业,开展扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业以及资助政府购买服务。加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多功能、综合性养老服务体系，大力支持养老机构建设。对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，提高城乡低保对象80周岁以上老年人生活水平。走访慰问困难群众、孤儿等群体，为孤儿、残疾人等人员提供帮助，提高其生活质量水平。援建对口挂钩帮扶单位，对帮扶项目提供资金支持。支持政府购买乡镇街道养老救助服务，提高乡镇街道养老救助服务能力。推动全省社会工作和志愿服务发展，发挥社会工作在创新社会治理、服务保障民生的作用。

（二）主要 成效

福彩公益金基本实现当年度预定目标。全省建设70个农村区域性养老服务中心，适老化改造困难老年人家庭10000户，养老服务从业培训3036人，委托第三方机构对全省84个县（市、区）养老机构服务质量进行评估，26543名80周岁以上低保老人获得每月100元高龄补贴；资助新疆、宁夏等省外援建单位，对永泰、东山等省内对口挂钩帮扶单位扶贫项目提供资金支持；“SOS”儿童村资金补助受益儿童136人，节日期间对困难群众、孤儿等群体走访慰问，帮扶贫困学生330人，为1195名农村贫困老人提供健康体检，为贫困肢体残疾人提供功能性康复辅具；新增社会工作专业人才3453人，支持推动乡镇完成政府购买养老和救助服务，产生了良好的社会效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.47 分，等级为 优 ，设置绩效目标 29 个，实际完成 26 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)开工建设农村区域性养老服务中心项目数量,目标值70,实际完成70,权重2.50,得分2.50。

2)适老化改造老年人家庭户数,目标值10000,实际完成10000,权重2.50,得分2.50。

3)组织养老服务从业人员培训人数,目标值3000,实际完成3036,权重2.50,得分2.50。

4)建设长者食堂数量,目标值10,实际完成10,权重2.50,得分2.50。

5)民政管理重点服务对象慰问人数,目标值3000,实际完成3025,权重2.50,得分2.50。

6)慰问血友病患者人数,目标值80,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

7)为农村贫困老人进行健康体检人数,目标值1200,实际完成1195,权重2.50,得分2.49,未完成原因：个别受检群众因天气、圣体、交通等因素原因，临时取消参加体检活动。

8)对口挂钩帮扶援建项目数量,目标值7,实际完成9,权重2.50,得分2.50。

9)残疾孤儿手术矫治和康复训练比例,目标值50,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

10)老区助学扶贫获得资金补助的学生数量,目标值330,实际完成330,权重2.50,得分2.50。

11)举办全省养老项目成果交易会场次,目标值1,实际完成0,权重2.50,得分0.00,未完成原因：因疫情影响未开展全省养老项目成果交易会。

12)养老服务评估县（市、区)数量,目标值84,实际完成84,权重2.50,得分2.50。

2、质量指标

1)单个农村区域性养老服务中心建设项目建筑面积,目标值2500,实际完成3111.29,权重2.50,得分2.50。

2)单个农村区域性养老服务中心建设项目拥有床位数,目标值80,实际完成94.57,权重2.50,得分2.50。

3、时效指标

1)农村区域性养老服务中心开工率,目标值100,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

4、成本指标

1)农村区域性养老服务中心建设项目补助标准,目标值150,实际完成100,权重2.50,得分0.00,未完成原因：根据基层反映项目建设实际需求和2020年度项目建设情况，为进一步满足更广泛的农村养老服务需求，考虑提高项目建设规模。我厅商请省财政厅将补助标准由原来100万元提高至150万元，财政厅未予通过。

2)困难老年人家庭适老化改造补助标准,目标值1000,实际完成1000,权重2.50,得分2.50。

3)完全失能老人护理补贴省级补助资金补助标准,目标值200,实际完成200,权重2.50,得分2.50。

4)民办养老机构开办及运营补贴标准,目标值2000,实际完成2000,权重2.50,得分2.50。

5)80周岁以上低保老年人高龄补贴补助资金发放标准,目标值100,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)民营养老床位占比,目标值50,实际完成76.8,权重6.00,得分6.00。

2、社会效益指标

1)“SOS”儿童村资金补助受益儿童数量,目标值70,实际完成136,权重4.00,得分4.00。

2)城市养老服务设施覆盖率,目标值100,实际完成100,权重4.00,得分4.00。

3)农村养老服务设施覆盖率,目标值70,实际完成72.3,权重4.00,得分4.00。

4)福康工程项目保障重度残疾人数量,目标值275,实际完成1080,权重4.00,得分4.00。

5)新增社会工作专业人才数量,目标值3000,实际完成3453,权重4.00,得分4.00。

6)举办慈善交流活动数量,目标值1,实际完成1,权重4.00,得分4.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象对养老机构服务满意度,目标值90,实际完成94.3,权重5.00,得分5.00。

2)福康工程项目保障对象满意度,目标值95,实际完成99.35,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、按照政府性基金管理要求，省民政厅用于社会福利的彩票公益金的专项在2021年需根据收入情况安排支出进度，3000万养老服务发展“以奖代补”专项资金于2021年底才下达。

2、通过对福彩公益金自查和现场抽查，发现部分县（市、区）尚未结合本地实际制定本地区福彩公益金使用管理办法，制度建设需进一步完善。

3、因受到新冠肺炎疫情等影响，举办全省养老项目成果交易会工作任务未完成。

（二）改进措施

1、积极与财政厅沟通，争取各项业务经费能够尽早下达，保障各项工作任务有序开展。

2、督促尚未制定本地区管理制度的基层民政单位加快制度建设步伐，参照民政部和省厅出台的管理制度，结合本地实际尽快制定符合本地区实际的管理办法，使福彩公益金资金使用切实做到有章可循，提高资金使用效益。

3、更加合理规划各项任务开展时间，避免因疫情等突发情况影响，导致目标任务无法完成。