## 专项资金绩效自评表
专项资金绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展）
主管部门 |  |  | 福建省民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 628.06 | 10 | 41.87 |  | 4.19
| 其中：当年财政拨款 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 628.06 | —
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | —
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训，每年培训人数不少于1500人；支持乡镇（街道）社会工作服务项目不少于20个；开展社区服务质量认证试点社区不少于10个，建立社区服务质量规范或标准不少于3个；支持慈善组织发展的项目数量不少于10个； 通过购买服务运营“12349”救助平台,“12349”平台受理的办结率达到85%以上；完成社会救助工作第三方评估抽查工作；通过购买服务运营省级社会组织孵化基地，委托第三方开展125家以上社会组织审计与评估工作。 |  |  |  |  | 通过购买服务，支持社会组织等社会力量参与民政服务，有效助力民政服务专业化运作。开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训，已开展培训1273人次；支持乡镇（街道）社会工作服务项目25个，建设省级镇街社工站示范点；建立社区服务质量规范或标准4个；支持慈善组织参与社会服务项目10个； 通过购买服务运营“12349”救助平台,“12349”平台受理的办结率达到100%；委托第三方开展201家社会组织评估和30家社会组织审计工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持慈善组织开展社会服务项目数量 |  | ≥10个 |  | 10 | 5 | 5
|  |  | 建立社区服务规范或标准 |  | ≥3个 |  | 4 | 2 | 2
|  |  | 开展社区服务质量认证试点数量 |  | ≥10个 |  | 2 | 2 | 0.4 | 因受疫情和社区居委会换届选举影响，拟于2022年继续开展认证。
|  |  | 开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训人数 |  | ≥1500人 |  | 1273 | 5 | 4.5 | 由于疫情影响，乡镇（街道）社工站人员轮训线下培训项目难以按时开展，下一步将根据各地疫情情况加快培训实施进度。
|  |  | 支持购买基层社会工作服务项目数量 |  | ≥20个 |  | 25 | 15 | 15
|  |  | 委托第三方机构审计评估社会组织数量 |  | ≥125个 |  | 231 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 社会组织评估标准 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | “12349”平台受理的办结率 |  | ≥85% |  | 100 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 各地开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估补助资金标准 |  | ≥2万元 |  | 2 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级社会组织孵化园孵化社会组织数量 |  | ≥5个 |  | 0 | 5 | 0 | 省级社会组织孵化基地加固改造工程经省机关事务管理局批准手2021年4月30日正式开工建设，计划2021年6 月30日完成。期间，为保证孵化基地功能最优化，5月初，厅领导带领基建工作相关人员在实地调研的基础上，对孵化基地建设项目进行了调整，增加了卫生间改造、办公室地面铺设、屋面墙面改造等项内容。新增项目提请厅党组会议研究通过期间，为避免不必要的浪费，工程暂停施工近3个月，因此造成孵化基地未按时建设完成交付使用，随之孵化基地的运营及物业无法按原计划开展招标工作，导致当年孵化基地运营及物业管理经费项目无法完成。
|  |  | 社会救助工作第三方评估工作抽查率 |  | ≥30% |  | 0 | 5 | 0 | 经省政府批复同意，省财政厅、民政厅于2021年9月17日联合印发了《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社〔2021〕35号），明确从新资金管理办法开始实施后，省级财政对各地补助资金可参考困难群众救助工作绩效考评结果测算。由于新资金管理办法开始实施时，2021年度资金已拨付完毕，两厅一致同意相关考评工作从次年开始执行。
|  |  | 支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次 |  | ≥4000人次 |  | 7339 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对慈善组织提供的服务满意度 |  | ≥80% |  | 98.78 | 5 | 5
|  |  | 服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度 |  | ≥80% |  | 95.2 | 5 | 5
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 82.09
评价等级 |  | □优（S≧90） ■良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）