附件2

彩票公益金中央对地方转移支付区域

（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 彩票公益金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 福建省民政厅 |  |  | 资金使用单位 | 市县民政部门 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2912.95 | 2100.31 |  | 72.10% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  | 2628 | 1815.36 |  | 69.08% |
|  |  |  | 地方资金 |  | 284.95 | 284.95 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | - 老年人福利类：推动各地建设农村幸福院，探索提升农村养老服务水平； - （二）残疾人福利类：补助民政精神卫生福利机构购置设施设备，提高精神卫生福利机构能力建设； （三）儿童福利类：资助考上普通全日制本科、专科学校及硕士研究生的孤儿完成学业，补足2019年孤儿助学项目资金缺口和下达2020年孤儿助学资金。 - （四）居家和社区养老服务改革试点：通过政策扶持、社会运营、市场运作，开展居家和社区养老服务改革，提升居家和社区养老综合服务能力。 |  |  |  |  | （一）老年人福利类：在全省建成农村幸福院39个，农村养老服务设施覆盖率进一步提高； （二）残疾人福利类：补助福州、三明、漳州、龙岩4家民政精神卫生福利机构购置4套设施设备，提高部分精神卫生福利机构能力建设； （三）儿童福利类：考上普通全日制本科、专科学校及硕士研究生的孤儿438人全部得到资助，为他们顺利完成学业提供了必要的基本生活保障。 （四）居家和社区养老服务改革试点：出台《关于推进“党建+”社区邻里中心养老服务项目建设的实施方案》、《居家和社区养老服务设施内设长者食堂工作方案》等文件，建成17个“长者之家”、39个长者食堂，在3个养老服务设施内探索标准化试点工作。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量 指标 |  | 建设农村幸福院 |  | 39个 | 39个 |  |
|  |  |  |  | 新建“党建+”社区邻里中心养老 项目 |  | 17个 | 17个 |  |
|  |  |  |  | 长者食堂改造提升项目 |  | 39个 | 39个 |  |
|  |  |  |  | 补助民政精神卫生福利机构购买 医疗设施设备 |  | 4套 | 4套 |  |
|  |  |  |  | 纳入孤儿助学工程资助对象的 孤儿人数 |  | ≥323人 | 438人 |  |
|  |  | 质量 指标 |  | 居家和社区养老服务标准化试点 验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  | 购置设施设备质量合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效 指标 |  | “党建+”社区邻里中心养老项目 补助资金到位率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  | 长者食堂改造提升项目补助资金 到位率 |  | 100% | 100% |  |
| 绩效指标 | 产 出 指 标 | 成本 指标 |  | 建设农村幸福院补助标准 |  | 17万元/个 | 21.82万元/个 |  |
|  |  |  |  | “党建+”社区邻里中心养老项目 补助标准 |  | ≥30万元/个 | 61.43万元/个 |  |
|  |  |  |  | 长者食堂改造提升项目补助标准 |  | ≥4万元/个 | 4.18万元/个 |  |
|  |  |  |  | 孤儿就读大学、硕士、中等职业学校补助标准 |  | 1万元/人 | 0.81万元/人 | 2020年因毕业等原因退出保障82人；2020年2月以后新纳入保障125人，此两部分孤儿人数均纳入统计，但2020年助学金补助月份均未满12个月。 |
|  | 效益指标 | 社会 效益 指标 |  | 农村养老服务设施覆盖率 |  | ≥65% | 72.10% |  |
|  |  |  |  | “党建+”社区邻里中心养老项目 开工率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  | 纳入孤儿助学工程资助对象的孤儿比例 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 长者食堂改造提升项目投入使用率 |  | ≥50% | 84.61% |  |
|  |  |  |  | 精神卫生福利机构布局不断优化， 基础设施条件进一步改善 |  | 不断提高 | 不断提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务 对象 满意度指标 |  | “党建+”社区邻里中心养老项目 满意度 |  | ≥80% | 92.94% |  |
|  |  |  |  | 精神卫生福利机构服务对象对所购置的设施设备的满意度 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  |  | 孤儿助学受助对象对孤儿助学项目的满意度 |  | ≥95% | 99.50% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.定性指标根据指标完成情况分为：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成比例。地方各级主管部门汇总时，按照资金度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |